# Checklisten und Formblätter für das Risikomanagement von Großprojekten in KMU

Die Checklisten ergänzen den Beitrag “Risikomanagement in der Entwicklung von Großprojekten: Praxisleitfaden für KMU” von Julia Manow in Controller Magazin, 2/2026.

- Phasenbezogene Risiko-Checkliste

- Quick-Start-Checkliste: Risikomanagement in 30 Tagen integrieren

- FORMBLATT RISIKOIDENTIFIKATION

## Phasenbezogene Risiko-Checkliste

Initiierung:

- [ ] Leistungsumfang klar definiert und von allen Stakeholdern bestätigt?

- [ ] Genehmigungsverfahren vorab recherchiert?

- [ ] Finanzierungskonzept tragfähig, Eigenkapitalquote ausreichend?

- [ ] Schlüsselpersonen (Projektleitung, Controlling) benannt?

- [ ] Erste Risikoliste erstellt?

Planung:

- [ ] Terminplan mit kritischem Pfad und Puffern vorliegt?

- [ ] Wirtschaftlichkeitsrechnung erstellt (Ausgangsplan)?

- [ ] Verträge mit externen Partnern in Eckpunkten verhandelt?

- [ ] Rollen- und Verantwortlichkeitsmatrix kommuniziert?

- [ ] Freigabepunkte definiert?

Finanzierung:

- [ ] Liquiditätsplanung über gesamten Projektzeitraum erstellt?

- [ ] Szenarien für Verzögerungen und Nachträge durchgespielt?

- [ ] Kreditlinien oder Puffer verhandelt?

- [ ] Zahlungspläne mit Leistungserbringung abgestimmt?

Umsetzung:

- [ ] Wöchentliche Baubesprechungen / Sprint-Reviews etabliert?

- [ ] Monatliches Controlling-Meeting läuft?

- [ ] Änderungen werden im Log dokumentiert?

- [ ] Nachträge werden zeitnah geprüft und entschieden?

- [ ] Lieferanten-Status wird aktiv abgefragt?

Abnahme & Go-Live:

- [ ] Mängelliste systematisch abgearbeitet?

- [ ] Dokumentation vollständig übergeben?

- [ ] Betriebsteam eingearbeitet?

- [ ] Gewährleistungsfristen und Ansprechpartner geklärt?

Betrieb:

- [ ] Betriebskosten werden gegen Kalkulation geprüft?

- [ ] Lessons Learned dokumentiert?

- [ ] Wissenssicherung für Folgeprojekte?

### Quick-Start-Checkliste: Risikomanagement in 30 Tagen integrieren

Woche 1:

- [ ] Rollen- und Verantwortlichkeitsmatrix erstellen und kommunizieren

- [ ] Freigabepunkte für laufendes Projekt definieren

- [ ] Änderungslog aufsetzen (Excel-Vorlage anlegen)

Woche 2:

- [ ] Erste Risikoliste mit Top-10-Risiken erstellen (inkl. Verantwortlichen, Ampel, Review-Termin)

- [ ] Terminplan mit kritischem Pfad und Puffern visualisieren

- [ ] Besprechungsrhythmus festlegen (wöchentlich, monatlich, quartalsweise)

Woche 3:

- [ ] Liquiditätsplanung um Szenarien erweitern (Verzögerung, Nachtrag, Ausfall)

- [ ] Cashflow-Kurve (Soll vs. Ist) erstellen

- [ ] Erste monatliche Controlling-Runde mit Projektleitung durchführen

Woche 4:

- [ ] Ergebnisse der ersten Runde dokumentieren, Maßnahmen nachverfolgen

- [ ] Bericht an Geschäftsführung erstellen (Ampelstatus, Top-5-Risiken, offene Entscheidungen)

- [ ] Lessons Learned aus den ersten 30 Tagen: Was funktioniert, was muss angepasst werden?

FORMBLATT RISIKOIDENTIFIKATION

## PROJEKTDATEN

| Projektname: |  |
| --- | --- |
| Projektleitung: |  |
| Datum der Erfassung: |  |
| Status: | ☐ Neu ☐ In Bearbeitung ☐ Erledigt |
| Risikoverantwortlicher: |  |
| Abteilung / Funktion: |  |

## RISIKOBESCHREIBUNG

Beschreibung des Risikos:

## AUSWIRKUNG AUF DAS PROJEKT

Welche Auswirkungen hat das Risiko bei Eintritt? (Termin, Kosten, Qualität, Liquidität)

## BEWERTUNG

| Eintrittswahrscheinlichkeit: | ☐ Niedrig ☐ Mittel ☐ Hoch |
| --- | --- |
| Mögliche Schadenshöhe: | ☐ Niedrig ☐ Mittel ☐ Hoch |
| Gesamtbewertung (Ampel): | ☐ Grün ☐ Gelb ☐ Rot |

## MAßNAHMEN ZUR VERMEIDUNG / VERMINDERUNG

Welche Maßnahmen werden ergriffen, um das Risiko zu vermeiden oder zu vermindern?

## ZEITPLAN & ÜBERWACHUNG

| Nächster Review-Termin: |  |
| --- | --- |
| Maßnahmen bis (Datum): |  |
| Eskalation erforderlich: | ☐ Ja ☐ Nein |

Hinweis: Dieses Formblatt dient zur strukturierten Erfassung von Projektrisiken. Die erfassten Risiken sollten zeitnah an das Controlling weitergeleitet und in die Liquiditätsplanung integriert werden.